| BCH ĐOÀN TỈNH THANH HÓA *** Số: 80 - KH/TĐTN-TTNTH | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Thanh Hóa, ngày 15 tháng 01 năm 2019 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai thu thập dữ liệu Dự án

“Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam” tại tỉnh Thanh Hóa

-----

Thực hiện Công văn số 12709/VPCP-KGVX, ngày 29/12/2018 của Văn phòng Chính phủ “Về việc tham gia thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa”; Công văn số 2086-CV/TWĐTN-TNTH ngày 27/12/2018 của Trung ương Đoàn về việc Triển khai Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá” giai đoạn 2; Kế hoạch số 03 /BĐTH-TĐTN, ngày 14 /01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Bưu điện tỉnh về việc triển khai thu thập dữ liệu “Dự án nên tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam” tại tỉnh Thanh Hóa. Để thực hiện tốt dự án “Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai thu thập dữ liệu “Dự án nên tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam” tại tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung cụ thể như sau

I. THỜI GIAN, SỐ LƯỢNG

1. Thời gian

Việc thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số Hóa” phải hoàn thành chậm nhất 30/01/2019, theo các giai đoạn sau:

-  Ngày 18/1/2018: Tập huấn trực tuyến cấp tỉnh về công tác thu thập dữ liệu.

- Từ 20/01- 22/01/2019: Hoàn thành việc thu thập địa chỉ tại các địa điểm: cơ sở hành chính, địa điểm y tế, trường học, điểm du lịch trên địa bàn xã, phường, thị trấn trực thuộc các huyện, thị, thành phố.

- Từ 22/01 - 25/1/2019: Hoàn thành việc thu thập địa chỉ tại các Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trực thuộc các huyện, thị, thành phố.

- Từ 25/01 - 30/01/ 2019: Hoàn thành việc thu thập địa chỉ tại các Hộ gia đình trên địa bàn xã, phường, thị trấn trực thuộc các huyện, thị, thành phố.

2. Số lượng

Số lượng địa chỉ dự kiến cần thu thập: 919.940 địa chỉ trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó Đoàn thanh niên chịu trách nhiệm thu thập 604,594 địa chỉ trên địa bàn toàn tỉnh (Có danh sách cụ thể từng xã, phường kèm theo).

II. ĐỐI TƯỢNG, LỰC LƯỢNG VÀ ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI

- Đối tượng thực hiện

- Triển khai Kế hoạch thu thập dữ liệu “Dự án nên tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam” tại tỉnh Thanh Hóa đến 100% đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Lực lượng tham gia trực tiếp thu thập dữ liệu gồm:

- Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ cơ quan các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc;

- Bí thư, Phó Bí thư, cơ sở đoàn trực thuộc các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc;

- Bí thư chi đoàn trực thuộc cơ sở đoàn;

- Giáo viên Tổng phụ trách Đội.

- Khuyến khích các đơn vị vận động ĐVTN tham gia thu thập dữ liệu.

3. Địa bàn thực hiện:

- Cơ sở hành chính các cấp.

- Địa điểm các trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

- Các địa điểm y tế: bệnh viện, hiệu thuốc, trạm y tế, trung tâm y tế.

- Địa danh du lịch trên địa bàn.

- Các điểm phục vụ bưu chính công cộng (Bưu điện).

- Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, khách sạn, nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng.

- Hộ gia đình trên địa bàn xã, phường, thị trấn trực thuộc các huyện, thị, thành phố.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Tập trung tuyên truyền hướng dẫn đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động cách thức cung cấp thông tin, địa chỉ, cung cấp dữ liệu địa chỉ nơi mình đang sinh sống, học tập, làm việc thông qua ứng dụng (APP): “VNSOST  thu thập địa chỉ” . Dữ liệu cần thu thập của từng địa chỉ theo các trường thông tin trên App, gồm:

    - Tên địa chỉ (Tên hộ gia đình/tên cửa hàng/tên địa điểm);

    - Địa chỉ chi tiết của địa điểm (Số nhà, Đường phố ngõ ngách tại thành phố hoặc xóm, cụm, tổ… tại khu vực nông thôn)

    - Loại đối tượng (nhà hàng, nhà dân, ngân hàng, bưu điện…)

    - Chụp ảnh đối tượng thu thập địa chỉ

(Có hướng dẫn kèm theo)

2. Thực hiện việc ra quân thu thập dữ liệu đồng thời trên tất cả các địa bàn xã/phường của tỉnh Thanh Hóa (Có bảng phân bổ số lượng các địa điểm của Đoàn thanh niên phụ trách).Trên cơ sở số lượng địa chỉ cần thu thập trên mỗi địa bàn, các đơn vị tổ chức các nhóm thu thập dữ liệu và phân giao chi tiết địa bàn (thôn, phố, xóm, đội, …) cho các cá nhân thực hiện thu thập dữ liệu địa chỉ.

3. Phương thức thu thập dữ liệu: Việc thực hiện thu thập dữ liệu được thực hiện bằng việc sử dụng ứng dụng mobile app “VNPost thu thập địa chỉ” nên yêu cầu các thành viên tham gia thu thập dữ liệu chuẩn bị các thiết bị smartphone có cấu hình tương ứng để cài đặt ứng dụng và kết nối 3G.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Tỉnh đoàn

- Giao Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn trực tiếp phối hợp với Bưu điện Tỉnh tham mưu, chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp tiến độ triển khai Kế hoạch của các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thực hiện việc thu thập dữ liệu.

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình tác nghiệp cho các đầu mối phụ trách việc triển khai thu thập dữ liệu tại các xã/ phường trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của dự án đến các đoàn viên, thanh niên nhận thức được và tham gia tích cực công tác thu thập dữ liệu bản đồ số tỉnh Thanh Hóa như là một việc làm mang tính tự nguyện.

- Theo dõi, tổng hợp địa chỉ thu thập dữ liệu từ cơ sở Đoàn báo cáo Trung ương Đoàn định kỳ hàng tuần.

2. BTV Đoàn các huyện, thị, thành phố và Đoàn trực thuộc, Bưu điện các huyện, thị, thành phố

- Triển khai kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn đến 100% các cơ sở Đoàn thực hiện việc thu thập dữ liệu.

- Tuyên truyền, vận động, thành lập các đội hình tham gia việc thu thập dữ diệu, đăng tải thông tin qua ứng dụng (APP): “VNSOST  thu thập địa chỉ” theo phân bổ gửi kèm.

- Định kỳ báo cáo tiến độ, số lượng cập nhật vào 15h00, thứ 5 hàng tuần qua Email: Bantruonghoctd@gmail.com và trong quá trình triển khai, có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị chủ động liên hệ tới Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thu thập dữ liệu “Dự án nên tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam” tại tỉnh Thanh Hóa. Đề nghị Ban Thường vụ Đoàn các huyện, thị, thành phố và Đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra./.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư TW Đoàn; - Ban TNTH TW Đoàn; (B/c) - Ban TNXP TW Đoàn; - Bưu điện tỉnh (p/h); - BTV Đoàn các huyện, thị,Tp và Đoàn tt (t/h) - Lưu: Ban TTNTH, VT (33b) | TM. BTV TỈNH ĐOÀN PHÓ BÍ THƯ Nguyễn Hữu Tuất |
| --- | --- |