| BCH ĐOÀN TỈNH THANH HÓA *** Số: 232 - KH/TĐTN-BTG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Thanh Hoá, ngày 02 tháng 02 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) cấp tỉnh

-------------

Căn cứ Kế hoạch số 300-KH/TWĐTN-BTC, ngày 03/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) cấp tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm trưởng thành và phát triển gắn với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

2. Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cho cán bộ đoàn chủ chốt các cấp, đoàn viên, thanh thiếu nhi có cơ hội tham gia giao lưu, gặp gỡ, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao vai trò, vị thế của Đoàn trong thanh thiếu niên và xã hội.

3. Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức sáng tạo, hiệu quả tạo được sự quan tâm của xã hội và thanh niên gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc,  thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức Lễ phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

- Thời gian:  Sáng ngày 18/02/2021 (Thứ 5 - Mùng 7 âm lịch)

- Địa điểm:  Huyện Cẩm Thủy

- Ban tham mưu: Ban Phong trào

- Nội dung:

+ Phát động Tết trồng cây, triển khai phát động cuộc thi ảnh "Tuổi trẻ Thanh Hóa tự hào truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

+ Tặng quà cho gia đình chính sách có công với cách mạng, cựu TNXP, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

+ Ra quân công trình thanh niên cấp tỉnh.

- Thành phần triệu tập: Cán bộ Đoàn chủ chốt các huyện, thị, thành phố và Đoàn trực thuộc.

2. Tổ chức điểm các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống vẻ vang 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Thời gian: Tháng 2 - 3/2021

- Ban Tham mưu: Ban TTNTH, Ban ĐKTHTN, Ban Tổ chức - Kiểm tra

- Nội dung:

+ Ban TTNTH: Chỉ đạo đồng loạt các liên đội trường học tổ chức buổi  Sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng theo chủ điểm "Em là mầm non của Đảng" khối Tiểu học  và "Tiến bước lên đoàn" khối THCS; đồng loạt triển khai mô hình “”Điều em muốn nói” tại các Liên đội trong tháng 2 - 3/2021 và Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” trong tháng 3/2021. Phối hợp với Thành đoàn thành phố Sầm Sơn tổ chức điểm cấp tỉnh Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” tại 01 liên đội trường học vào ngày 22/3/2021.

+ Ban ĐKTHTN: Phát động đợt thi đua cao điểm trong tổ chức Hội các cấp triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

+ Ban Tổ chức - Kiểm tra: Chỉ đạo Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng phương án, nội dung tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng” dự kiến ngày 10/3/2021.

3. Triển khai cuộc thi ảnh online “Tuổi trẻ Thanh Hóa tự hào truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

- Thời gian: Từ 18/2/2021 - 18/3/2021.

+ Thời gian phát động cuộc thi: Tổ chức gắn với chương trình Tết trồng cây tại Huyện Cẩm Thủy.

+ Thời gian trao giải tổng kết: Trao giải tổng kết vào Đêm Gala dinner “90 năm tuổi trẻ đất Lam Sơn” ngày 19/3/2021.

- Ban tham mưu: Ban Tuyên giáo

- Đối tượng tham gia: Đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên đang học tập, làm việc trên địa bàn toàn tỉnh và yêu cầu mỗi huyện, thị, thành phố và đoàn trực thuộc gửi 01 - 03 ảnh dự thi của đơn vị về BTC Cuộc thi.

- Nội dung, hình thức:

+ Nội dung: Tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, thanh thiếu niên, thể hiện suy nghĩ, hành động của mình phản ánh về hoạt động của tuổi trẻ trên các lĩnh vực lĩnh vực như: học tập, lao động, sản xuất, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

+ Hình thức: Bình chọn trực tuyến trên trang fanpage Tỉnh đoàn Thanh Hóa. (Có Thể lệ chi tiết sau)

4. Tổ chức Hành trình về nguồn cho cán bộ Đoàn chủ chốt cấp tỉnh

- Thời gian: Dự kiến trước ngày 10/3/2021 (Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid, BTV Tỉnh đoàn sẽ có phương án thông báo cụ thể)

- Địa điểm: Thăm Nhà bia di tích “Nơi Trung ương Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam ở và làm việc” tại Tỉnh Tuyên Quang.

- Ban tham mưu: Ban Tuyên giáo.

- Thành phần tham gia: Các đồng chí UVBCH Tỉnh đoàn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, các đồng chí quyền bí thư hoặc PBT phụ trách các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc; Thường trực, lãnh đạo các ban chuyên môn, Ban giám đốc 02 Trung tâm trực thuộc Tỉnh đoàn.

- Nội dung:

+ Thăm quan tìm hiểu về lịch sử truyền thống Nhà bia di tích.

+ Tặng quà biểu trưng cho đơn vị.

+ Giao lưu với Đoàn thanh niên tỉnh Tuyên quang.

- Kinh phí: Tỉnh đoàn chịu trách nhiệm một phần kinh phí tổ chức, các đơn vị tham gia chịu trách nhiệm một phần kinh phí đi lại, ăn nghỉ.

5. Tổ chức Ngày hội việc làm kết nối người lao động

- Thời gian: Tháng 3/2021 - Địa điểm: Trường Cao đẳng nghề công nghiệp và Thị xã Bỉm Sơn

- Ban tham mưu: Trung tâm hướng nghiệp dậy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên Thanh Hóa.

- Nội dung: Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho đoàn viên thanh niên .

6. Tổ chức lớp kết nạp Đoàn viên “Đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

- Thời gian: Tổ chức đồng loạt toàn tỉnh vào ngày 23/3/2021.

- Địa điểm: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn đơn vị Huyện đoàn Hoằng Hóa tổ chức “Lễ kết nạp Đoàn viên” cấp tỉnh.

- Ban tham mưu: Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

- Nội dung:

+ Tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên “Đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” .

+ Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn đồng loạt tổ chức  lớp kết nạp Đoàn viên “Đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”  đồng loạt toàn tỉnh.

7. Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên dương cán bộ đoàn viên thanh niên tiêu biểu

- Thời gian: 19 - 20/3/2021

- Địa điểm: Trung tâm hội nghị 25B tỉnh

- Ban tham mưu: Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị tổ chức thực hiện.

- Nội dung:

+ Ngày thứ 1: Tổ chức Đêm Gala dinner “90 năm tuổi trẻ đất Lam Sơn”, tuyên dương công trình thanh niên tiêu biểu cấp huyện chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn.

+ Ngày thứ 2: Tham gia chương trình dâng hương báo công tại khu tưởng niệm Bác Hồ và di chuyển về Trung tâm Hội nghị 25B tỉnh dự chương trình Lễ kỷ niệm.

- Thành phần triệu tập: Cán bộ đoàn chủ chốt các huyện, thị, thành phố và Đoàn trực thuộc; 90 gương cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu được tuyên dương.

8. Tổ chức chương trình giao lưu tọa đàm gặp mặt cán bộ đoàn chủ chốt qua các thời kỳ

- Thời gian: Chiều 26/3/2021

- Địa điểm: Trung tâm hoạt động bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi

- Ban tham mưu: Trung tâm hoạt động bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi

- Nội dung: Giao lưu tọa đàm

- Thành phần tham dự:

+ Thường trực Tỉnh đoàn các thời kỳ

+ Các đồng chí UVBTV Tỉnh đoàn khóa XVIII nhiệm kỳ 2017 - 2022

+ Các đồng chí UVBCH Tỉnh đoàn đang là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh ( Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, PCT, Giám đốc, PGĐ các Sở, Ban, Ngành đoàn thể cấp tỉnh).

+ Lãnh đạo các ban chuyên môn, cán bộ nghiên cứu chỉ đạo Tỉnh đoàn, 02 trung tâm trực thuộc Tỉnh đoàn, lãnh đạo chủ chốt Trung tâm hoạt động bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi tỉnh qua các thời kỳ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

1.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

- Là đơn vị thường trực tham mưu triển khai kế hoạch; phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức chuỗi hoạt động cấp tỉnh.

- Trực tiếp tham mưu triển khai cuộc thi ảnh online “Tuổi trẻ Thanh Hóa tự hào truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, Hành trình về nguồn cho cán bộ Đoàn chủ chốt cấp tỉnh, Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn.

- Tham mưu xây dựng đề cương tuyên truyền trên hệ thống báo chí trong và ngoài tỉnh, website, facebook, fanpage, Chuyên mục Tuổi trẻ Lam Sơn.

- Tổng hợp các phương án, chương trình của các ban chuyên môn, 02 trung tâm trực thuộc Tỉnh đoàn báo cáo thường trực Tỉnh đoàn.

1.2. Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

- Tham mưu lựa chọn 01 đơn vị tổ chức điểm lớp kết nạp Đoàn viên “đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và chỉ đạo đồng loạt các đơn vị tổ chức 01 ngày trong tháng 3/2021.

- Trực tiếp chỉ đạo Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức điểm diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”

- Trực tiếp tham mưu công văn, tổng hợp, tổ chức xét chọn 90 gương cán bộ đoàn tiêu biểu tuyên dương tại Lễ kỷ niệm.

1.3. Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn

- Tham mưu, theo dõi chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng loạt các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống vẻ vang 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong khối trường học.

- Trực tiếp tham mưu phương án tổng thể chương trình Gala dinner “90 năm tuổi trẻ đất Lam Sơn”

1.4. Ban phong trào Tỉnh đoàn

- Tham mưu tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây tại huyện Cẩm Thủy.

- Tham mưu xét chọn công trình thanh niên tiểu biểu cấp huyện; phối hợp với Ban TTNTH thực hiện nội dung tuyên dương công trình thanh niên tiêu biểu cấp huyện tại Đêm Gala Dinner.

1.5. Văn phòng Tỉnh đoàn

- Tham mưu phương án tổng thể chương trình Đêm Gala diner “90 năm tuổi trẻ đất Lam Sơn”.

-  Phối hợp với Ban Tuyên giáo và các ban chuyên môn Tỉnh đoàn chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động cấp tỉnh theo kế hoạch được phân công

1.6. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn

Thực hiện các nội dung theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; chịu trách nhiệm theo dõi các hoạt động của các đơn vị trong cụm phụ trách; đôn đốc, nhắc nhở, chỉ đạo các đơn vị  tham gia tích cực, trách nhiệm các hoạt động do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức.

1.7. Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng cán bộ TTN tỉnh

- Tham mưu tổng thể phương án tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ Đoàn chủ chốt các thời kỳ.

- Phối hợp với các ban chuyên môn Tỉnh đoàn triển khai phương án ăn, nghỉ cho đại biểu về tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Có phương án cụ thể sau).

1.8. Trung tâm Hướng nghiệp dậy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên Thanh Hóa

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình Ngày hội việc làm kết nối người lao động.

- Phối hợp với cán ban chuyên môn Tỉnh đoàn tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Có phương án cụ thể sau).

Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, các ban chuyên môn, Ban giám đốc  02 Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, thời gian tổ chức cụ thể, dự trù kinh phí trình Thường trực phụ trách.

2. Các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch báo cáo cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “90 ngày tuổi trẻ toàn tỉnh thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; tổng hợp, báo cáo danh sách đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thanh niên về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

- Tổ chức tốt các hoạt động ở địa phương, đơn vị và tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động do Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn tổ chức.

* Riêng đối với Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh:

- Tham mưu xây dựng phương án đăng cai tổ chức điểm Diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”; báo cáo Thường trực Tỉnh đoàn qua Ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn thời gian chậm nhất 19/02/2021.

- Theo dõi, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động cấp tỉnh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - TT Tỉnh ủy; Ban BT TW Đoàn (b/c); - Ban TG, Ban TNXP Trung ương Đoàn; - Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; - Văn phòng Tỉnh ủy; - Thường trực, các ban chuyên môn Tỉnh đoàn (t/h); - Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc (t/h); - Lưu Ban TG, VP TĐ. | TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN BÍ THƯ ( Đã Ký) Lê Văn Châu |
| --- | --- |