| BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *** Số: 398 -KH/TWĐTN-BTG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

“Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân”

-----------

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 09/6/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tỉnh Quảng Bình tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi và các tầng lớp Nhân dân về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng nước nhà và những phẩm chất đạo đức cao quý của Đại tướng, góp phần thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021).

2. Thể hiện niềm tự hào, sự tri ân sâu sắc của Nhân dân và tuổi trẻ cả nước đối với Đại tướng, người chiến sĩ cộng sản đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng và dân tộc, qua đó khích lệ việc học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Đại tướng và các bậc tiền bối cách mạng trong tuổi trẻ và các tầng lớp Nhân dân.

3. Cuộc thi được tổ chức thiết thực, hiệu quả, hiện đại, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Tên gọi Cuộc thi: Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân”.

2. Thời gian tổ chức Cuộc thi:

2.1. Đối với hình thức thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến:

- Phát động: Ngày 28/7/2021.

- Thời gian bắt đầu thi: Ngày 30/7/2021.

- Thời gian kết thúc: Ngày 25/8/2021.

2.2. Đối với hình thức thi viết:

- Phát động: Ngày 25/8/2021.

- Tổng kết và trao giải: 22/12/2021.

3. Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam trong nước và nước ngoài.

4. Nội dung Cuộc thi:

- Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp; những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân; phẩm chất đạo đức cao quý của Đại tướng.

- Thể hiện tình cảm của các tầng lớp Nhân dân, thanh thiếu nhi đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp; học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Đại tướng.

5. Hình thức tổ chức Cuộc thi

5.1. Thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến

- Cách thức dự thi: Ban Tổ chức Cuộc thi phát sóng trực tiếp (livestream) trên trang mạng cộng đồng Facebook “Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn” và “Ban Tuyên giáo TW Đoàn”; người chơi tương tác với người dẫn chương trình và trả lời câu hỏi trực tiếp trong buổi livestream dưới dạng bình luận chọn phương án đúng.

- Thời gian: Từ 20h30 - 21h20 trong các ngày 30/7, 03/8, 06/8, 10/8, 13/8, 17/8, 20/8 và 25/8/2021.

- Chủ đề:

(1) Ngày 30/7 và 03/8: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thiên tài quân sự với những chiến công lừng lẫy năm châu.

(2) Ngày 06/8 và 10/8: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng.

(3) Ngày 13/8 và 17/8: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Đại tướng trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

(4) Ngày 20/8 và 25/8: Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tuổi trẻ Việt Nam – Tuổi trẻ Việt Nam với Đại tướng.

- Quy định về cách thi:

+ Mỗi chủ đề sẽ thi trong 02 buổi livestream, Mỗi buổi livestream thi 10 câu hỏi. Người dẫn chương trình đọc câu hỏi và 04 phương án trả lời. Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố “Thời gian trả lời bắt đầu”, người chơi có 15 giây để chọn 01 đáp án đúng bằng cách bình luận trực tiếp trên các trang tổ chức livestream (không được trả lời khi người dẫn chương trình chưa tuyên bố “thời gian trả lời bắt đầu”).

+ Hết 15 giây, người dẫn chương trình tự thông báo phương án đúng, cung cấp thông tin liên quan đến câu hỏi và công bố người thắng trong câu hỏi (là người có câu trả lời đúng và nhanh nhất).

+ Người thắng câu hỏi nhiều nhất và nhanh nhất là người nhận được giải thưởng chung cuộc của buổi thi.

5.2. Thi viết

- Nội dung: Bài dự thi gồm 02 phần:

+ Phần 1: Cảm nhận của cá nhân về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng; kỷ niệm đáng nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

+ Phần 2: Thế hệ trẻ ngày nay noi gương Đại tướng góp sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Cách thức thể hiện: Thí sinh dự thi lựa chọn một hình thức: bài phản ánh, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, nghiên cứu, hồi ký, nhật ký, bút ký báo chí, thơ, ca, đồ họa thông tin (infographic)… tối đa không quá 5.000 từ (viết tay hoặc đánh máy).

- Thời gian:

+ Phát động Cuộc thi ngày 25/8/2021 (kết thúc hình thức thi tương tác trực tuyến và phát động hình thức thi viết);

+ Nhận bài dự thi cấp tỉnh và tương đương từ ngày 10/9 đến hết ngày 30/11/2021;

+ Nhận bài dự thi cấp Trung ương kết thúc trước 17h00 ngày 10/12/2021;

+ Tổng kết, công bố kết quả và trao giải Cuộc thi vào ngày 22/12/2021 (kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam).

- Quy định dự thi: Thí sinh gửi bài tham gia vòng thi cấp tỉnh hoặc tương đương. Những tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tham gia vòng thi cấp Trung ương.

- Tiếp nhận và chấm bài dự thi:

+ Cấp tỉnh và tương đương: Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp nhận bài dự thi của thí sinh ở dạng văn bản giấy và các bài dự thi gửi theo dạng file mềm trên website của Cuộc thi http://daituongcuanhandan.vn (theo các định dạng .doc, .pdf, .ppt, .jpg, .png…). Tổ chức hội đồng thẩm định, lựa chọn tác phẩm chất lượng nhất (thể hiện ra văn bản giấy) để giới thiệu tham gia vòng thi cấp Trung ương (mỗi đơn tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chọn 05 bài; riêng Ban Thanh niên Quân đội chọn 20 bài).

+ Cấp Trung ương: Hội đồng thẩm định cấp Trung ương sẽ tiến hành thẩm định, lựa chọn các tác phẩm chất lượng nhất trong số 350 tác phẩm của 67 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc để trao giải chung cuộc Cuộc thi (các đơn vị gửi bài dự thi cấp Trung ương gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ: Bảo tàng Chiến thắng B-52 số 157 Đội Cấn, Ngọc Hồ, Ba Đình, Hà Nội, ngoài bì điền đủ thông tin đơn vị, tên Cuộc thi).

6. Cơ cấu giải thưởng:

6.1. Thi viết:

+ Giải cá nhân: 03 giải A, 5 giải B, 10 giải C.

+ Giải tập thể: Căn cứ số lượng bài dự thi trên Website của Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải đối với đơn vị cấp tỉnh hoặc tương đương có lượng thí sinh tham gia thi nhiều nhất và 01 giải đối với đơn vị có tỉ lệ thí sinh tham gia thi nhiều nhất trên tổng số dân.

6.2. Thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến:

- Giải thưởng cho người chiến thắng trong mỗi câu hỏi.

- Giải thưởng cho người chiến thắng buổi livestream.

(Chi tiết trong Thể lệ cuộc thi ban hành kèm theo Kế hoạch này)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi

Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sau khi thống nhất với các cơ quan có liên quan, gồm: 01 đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn làm Trưởng Ban Tổ chức. Mời 01 đồng chí đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đồng Trưởng ban Tổ chức và 01 đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh Quảng Bình là Phó Trưởng Ban Tổ chức. Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi gồm đại diện lãnh đạo cấp Vụ, Cục thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, tỉnh Quảng Bình, cơ quan Trung ương Đoàn và một số đơn vị có liên quan.

2. Các bộ phận phục vụ tổ chức Cuộc thi: Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi ra quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Biên soạn câu hỏi, Hội đồng Thẩm định câu hỏi và phương án trả lời, Tổ Thư ký phục vụ Cuộc thi cấp Trung ương. Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thành lập Tổ giúp việc, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký tổng hợp và chấm bài thi cấp tỉnh.

3. Phân công nhiệm vụ

3.1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

* Cấp Trung ương

- Giao Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn là cơ quan thường trực; chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tỉnh Quảng Bình, Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tham mưu ban hành Kế hoạch, Thể lệ và triển khai tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chủ đề “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân” theo Kế hoạch.

- Các ban phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn: tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi trong lĩnh vực, đối tượng, địa bàn được phân công phụ trách, các cụm hoạt động được phân công thường trực. Hướng dẫn, vận động và tổ chức để cán bộ, người lao động của đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Tham gia Ban Tổ chức, Hội đồng chuyên môn theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

- Các cơ quan báo chí, tuyên truyền thuộc Trung ương Đoàn:

+ Mở chuyên mục về Cuộc thi trên website hoặc trên trang báo điện tử của đơn vị; đăng tải Thể lệ, cập nhật thông tin, diễn biến và kết quả Cuộc thi; vận động cán bộ, phóng viên, người lao động của đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi; tham gia Ban Tổ chức, Hội đồng chuyên môn theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

+ Báo Tiền phong: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Cuộc thi theo kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn vận động nguồn lực, kinh phí đảm bảo tổ chức Cuộc thi thành công.

+ Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn: Phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn và các đơn vị chức năng triển khai tổ chức các buổi thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến của Cuộc thi.

* Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc:

- Các tỉnh, thành đoàn: Thường trực, chủ trì đăng cai, phối hợp với các đơn vị liên quan tại địa phương triển khai Cuộc thi cấp tỉnh theo Kế hoạch; tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên báo địa phương, tờ bản tin và thường xuyên đăng tải Thể lệ Cuộc thi trên hệ thống website, các trang tin điện tử, mạng xã hội của đơn vị. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và vận động đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, như cán bộ, người lao động của đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

- Các đơn vị cụm Đoàn trực thuộc: Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Cuộc thi trong khối đối tượng thuộc quản lý của đơn vị theo Kế hoạch; tuyên truyền, hướng dẫn và vận động đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, chiến sĩ, người lao động của đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. Tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi, đăng tải Thể lệ Cuộc thi trên hệ thống website, các trang tin điện tử, mạng xã hội của đơn vị.

3.2. Trân trọng đề nghị Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

- Phân công đơn vị thường trực tham mưu cho Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, phối hợp với các đơn vị chức năng của Trung ương Đoàn và Tỉnh Quảng Bình tham mưu tổ chức Cuộc thi; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng phối hợp với các tỉnh, thành đoàn triển khai tổ chức Cuộc thi ở cấp tỉnh và tương đương;

- Phân công 01 đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia đồng Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; đồng chí Trưởng ban Thanh niên Quân đội tham gia Phó Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi; 01 đồng chí lãnh đạo và 01 đồng chí cán bộ của Ban Thanh niên Quân đội tham gia thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi; 02 đồng chí lãnh đạo, cán bộ cấp Cục trực thuộc Tổng cục tham gia Hội đồng biên soạn câu hỏi, Ban Giám khảo Cuộc thi;

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp biên soạn câu hỏi dạng trắc nghiệm, phương án trả lời để phục vụ Cuộc thi; chỉ đạo, vận động cán bộ, chiến sĩ toàn quân tham gia Cuộc thi. Hỗ trợ kinh phí tổ chức và giải thưởng cho Cuộc thi.

3.3. Trân trọng đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Bình

- Phân công đơn vị thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, phối hợp với các đơn vị chức năng của Trung ương Đoàn và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham mưu tổ chức Cuộc thi;

- Phân công 01 đồng chí lãnh đạo Tỉnh tham gia Phó trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; 01 đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình tham gia thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi; 01 cán bộ có chuyên môn tham gia Hội đồng biên soạn câu hỏi và Ban Giám khảo Cuộc thi;

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp biên soạn câu hỏi dạng trắc nghiệm và phương án trả lời để phục vụ Cuộc thi. Chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân” là hoạt động thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng đề nghị Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Lãnh đạo Tỉnh Quảng Bình quan tâm phối hợp chỉ đạo. Đề nghị các đơn vị liên quan thuộc Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc căn cứ triển khai thực hiện.

| Nơi nhận: - Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo); - Đ/c Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW (để báo cáo); - Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW, Văn phòng TW Đảng; - Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; - Bộ Quốc phòng; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ LĐ-TB và XH; Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - Tổng cục Chính trị QĐND VN (để phối hợp); - Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN, Báo Nhân dân; - Các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc TW (để biết, chỉ đạo); - Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình (để phối hợp); - Ban Bí thư TW Đoàn; - Vụ Tuyên truyền, Ban TG TW; - Các ban, đơn vị khối phong trào TW Đoàn; - Các cơ quan báo chí, tuyên truyền thuộc TW Đoàn; - Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; - Lưu VP, BTG. | TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN BÍ THƯ (đã ký) Nguyễn Tường Lâm |
| --- | --- |